PROJETO MARSOL

Relatório Sintético de Atividades

IDENTIFICAÇÃO

Nome Coordenação: Avaliação

Nome Participante: Simaia Santos Barreto

Período: 01/08/2008 a 31/08/2008

Objetivos: Elaborar metodologias de avaliação do andamento do projeto Marsol, sempre prestando contas com o agente financiador.

ATIVIDADES REALIZADAS

| Atividades Previstas para o Período | Cumprimento da Atividade | Indicadores | Meios de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Parcial | Não |  |  |
| 3.5. Avaliar as capacitações desenvolvidas, redefinindo o perfil de competências. | x |  |  | Organização do evento de avaliação mensal da equipe. | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho; ata; lista de presença. |
|  | x |  |  | Sistematizar as avaliações internas | Arquivo sistematizado disponível no site e no espaço em disco. |
| 5.5 Realizar relatórios bimestrais para Petrobras | x |  |  | Elaborar relatório mestral para Petrobrás | Prestação de contas para o agente financiador |
|  |  | X |  | Elaborar relatório final. |  |
| 5.6 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho interno |  | x |  | Estudo da bibliografia recomendada. | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de relatório de viagem |
|  | x |  |  | Busca de outras bibliografias | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de ficha para diagnóstico da comunidade, criação de instrumento de acompanhamento do trabalho realizado na comunidade |
|  | x |  |  | Elaborar/reelaborar instrumentos de avaliação do trabalho interno. | Mudança no instrumento de avaliação |
| 5.7 Realizar processos periódicos de avaliação do trabalho interno | x |  |  | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho | Ata do evento; lista de presença |
| 5.9 Realizar processos periódicos de avaliação com as comunidades |  |  | x | Realizar avaliação na comunidade |  |
|  |  |  | x | Sistematizar avaliações externas. |  |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

3.5. A fim de avaliar as atividades desenvolvidas por cada bolsista houve a realização da avaliação do mês de Agosto. Atividade que permitiu analisar o desempenho da equipe de trabalho neste período determinado. A sistematização do resultado permite redefinir os perfis de competências pré-estabelecidos (se for o caso).

5.5. Continuando a tarefa iniciada no mês anterior o preenchimento do relatório Petrobrás prossegue como atividade deste mês.

5.6. Os instrumentos de avaliação permaneceram iguais ao mês anterior. Houve um acréscimo no conteúdo do instrumento criado a fim de avaliar a oficina de coletores.

5.7. O cumprimento deste item está atrelado ao item 3.5, pois a atividade de avaliação mensal da equipe de trabalho é uma ação que visa cumprir os itens 3.5 e 5.7.

5.8. O avanço do projeto acarretou a necessidade de elaborar os instrumentos de avaliação do trabalho nas comunidades. Foi elaborado o instrumento de avaliação para analisar a oficina de coletores realizada no mês anterior pelos bolsistas de produção.

5.9. No primeiro fim de semana do mês ocorreu a viagem da equipe de Gestão em conjunto com toda a equipe do projeto. A viagem teve como objetivo a participação da capacitação da Oficina de Maricultura. Após término da oficina aplicamos o instrumento de avaliação do trabalho de campo. Posteriormente a viagem houve a sistematização da avaliação das comunidades.

Atividades fora do cronograma:

- Participação da Semana de Biologia UFBA e posterior confecção do relato SEMBIO. Essa avaliação faz parte do objetivo de comunicação externa que não está no meu cronograma de atividades.

Pontue a importância dessas ações para concretizar o objetivo do projeto: As atividades de avaliação realizadas no período permitem cumprir etapas para o desenvolvimento do projeto na medida em que traduzem as dificuldades e desafios encontrados na execução do projeto.

Metodologia utilizada: Neste período as bolsistas de Gestão trabalharam em conjunto a fim de realizar as atividades.

Descrição da interação da comunidade na execução do trabalho nesse período: Neste período houve a realização da capacitação em Maricultura. A comunidade recebeu a equipe de trabalho de maneira muito cordial em Taperoá. A interação foi muito proveitosa na medida em que permitiu uma abertura do diálogo a respeito da execução do projeto. Questões foram levantadas como a colocação das estacas na comunidade de Barra dos Carvalhos. Houve, portanto, bastante interação entre as comunidades e a equipe de trabalho.

Aprendizagens construídas: As atividades realizadas neste mês permitiram comprovar que a interação é o caminho a ser percorrido para alcançar a realização plena das atividades.

DIFICULDADES ENCONTRADAS, AVANÇOS E DESAFIOS (equipe e comunidade)

A proximidade com a equipe completa na realização da atividade de capacitação foi um avanço considerável na realização das atividades em campo. Há ainda o desafio da liberação da verba para que as atividades de campo não cessem.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Preparar o relatório trimestral com mais minúcia para que não ocorra atraso na liberação da terceira parcela.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O principal resultado foi a realização de todas as atividades previstas tendo como produtos:

- Apresentação do Marsol na semana de biologia da UFBA;

- Participação na capacitação realizada em Taperoá;

- Sistematização da avaliação da equipe;

- Sistematização da avaliação das comunidades;

- Confecção do relato de campo.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS

A articulação foi estabelecida dentro da própria Coordenação de Gestão.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Nada a relatar.

ANEXOS documentos comprobatórios de cumprimento das atividades, relação dos participantes nas comunidades e respectivos registros (fotos, vídeos, relatos)