PROJETO MARSOL

Relatório Sintético de Atividades

IDENTIFICAÇÃO

Nome Coordenação: Avaliação

Nome Participante: Simaia Santos Barreto

Período: 01/11/2008 a 30/11/2008

Objetivos: Elaborar metodologias de avaliação do andamento do projeto Marsol, sempre prestando contas com o agente financiador.

ATIVIDADES REALIZADAS

| Atividades Previstas para o Período | Cumprimento da Atividade | Indicadores | Meios de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Parcial | Não |  |  |
| 3.5. Avaliar as capacitações desenvolvidas, redefinindo o perfil de competências. | x |  |  | Organização do evento de avaliação mensal da equipe. | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho; ata; lista de presença. |
|  | x |  |  | Sistematizar as avaliações internas | Arquivo sistematizado disponível no site e no espaço em disco. |
| 5.5 Realizar relatórios bimestrais para Petrobrás |  | x |  | Elaborar relatório mestral para Petrobrás | Prestação de contas para o agente financiador |
|  |  | X |  | Elaborar relatório final. |  |
| 5.6 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho interno |  | x |  | Estudo da bibliografia recomendada. | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de relatório de viagem |
|  | x |  |  | Busca de outras bibliografias | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de ficha para diagnóstico da comunidade, criação de instrumento de acompanhamento do trabalho realizado na comunidade |
|  | x |  |  | Elaborar/reelaborar instrumentos de avaliação do trabalho interno. | Mudança no instrumento de avaliação |
| 5.8 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho com as comunidades | x |  |  | Resgate de textos estudados. | Confecção do instrumento de avaliação. |
| 5.9 Realizar processos periódicos de avaliação com as comunidades | x |  |  | Realizar avaliação na comunidade |  |
|  |  |  |  | Sistematizar avaliações externas. |  |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

3.5. A fim de avaliar as atividades desenvolvidas por cada bolsista houve a realização da avaliação do mês de outubro no mês de Novembro. Atividade que permitiu analisar o desempenho da equipe de trabalho neste período determinado. A sistematização do resultado permite redefinir os perfis de competências pré-estabelecidos (se for o caso).

5.5. Neste período houve a conclusão da tarefa iniciada em Agosto o preenchimento do relatório Petrobrás encaminhado o relatório para Petrobrás.

5.7. O cumprimento deste item está atrelado ao item 3.5, pois a atividade de avaliação mensal da equipe de trabalho é uma ação que visa cumprir os itens 3.5 e 5.7.

5.8. Houve a o ajuste final no instrumento de avaliação dos produtores com base na metodologia de grupo focal.

5.9. Houve realização da avaliação nas comunidades de Galeão, Barra dos carvalhos e Batateira nos dias 31/10/2008 e 01/11/2008. O desenvolvimento da atividade se deu através de reuniões com os produtores locais.

Atividades Fora do Cronograma

- Houve pedido de nova remessa de camisas e bonés.

- Auxílio na confecção do Plano de Marketing.

Pontue a importância dessas ações para concretizar o objetivo do projeto: As ações de avaliação são importantes na medida em que auxiliam o projeto a transpor as dificuldades encontradas na execução das atividades necessárias a alcançar o objetivo central do mesmo. A entrega do relatório Petrobrás de forma antecipada permite acelerar os o processo burocrático que envolve a liberação da terceira parcela do recurso do projeto. A avaliação dos produtores com base na metodologia de grupo focal possibilitou um conhecimento maior das dificuldades dos produtores em cada comunidade de forma mais especifica, além de permitir um maior contato da equipe de gestão com o campo.

Metodologia utilizada: A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do mês se baseou no estudo preliminar para aplicação da avaliação dos produtores. E houve também maior integração com a Coordenadoria de RI para cumprir a avaliação nas comunidades. A integração também está sendo utilizada para confecção do Plano de Marketing das ostras.

Descrição da interação da comunidade na execução do trabalho nesse período: Neste período, com a avaliação realizada no início do mês, houve uma integração maior com as comunidades e envolvimento das bolsistas de gestão. A comunidade participou de maneira muito receptiva na atividade de avaliação.

Aprendizagens construídas: Neste período houve certa aprendizagem a respeito da metodologia de avaliação na comunidade ficando claro que a melhor maneira de levantar insatisfações, opiniões e críticas é a conversa informal.

DIFICULDADES ENCONTRADAS, AVANÇOS E DESAFIOS (equipe e comunidade).

No período houve dificuldade de se trabalhar no laboratório, pois está sempre ficando cheio nas terças, coincidindo com os dias de trabalho da Coordenadoria de Gestão o que acabou prejudicando o andamento dos trabalhos no laboratório. A viagem para aplicar a avaliação dos produtores também foi mal planejada tendo em vista o desconhecimento da logística de campo por parte da Coordenadoria de Gestão. A articulação com a Coordenadoria de RI foi fundamental para concluir a atividade.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Para superar as dificuldades houve uma maior integração com a equipe de RI e também é necessário melhorar o planejamento.

PRINCIPAIS RESULTADOS

. A conclusão de todas as atividades previstas como:

- Sistematização da avaliação da equipe;

- Entrega do Relatório Petrobrás II;

- Avaliação dos Produtores;

- Confecção de nova remessa de camisas e bonés

- Auxílio na confecção do Plano de Marketing.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS

Neste período houve maior aproximação com a coordenação de RI devido à necessidade do trabalho no campo e também a interação para confeccionar o Plano de Marketing.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Nada a relatar.

ANEXOS documentos comprobatórios de cumprimento das atividades, relação dos participantes nas comunidades e respectivos registros (fotos, vídeos, relatos)